**EVALUACION POA PRIMER TRIMESTRE ENERO/MARZO 2018**

**Objetivo**

Evaluar el nivel de cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan Operativo Anual Vs las actividades programadas para el trimestre enero-marzo 2018, por cada una de las áreas sustantivas y de apoyo de la institución, verificando nivel de eficacia y eficiencia de las ejecutorias.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AREA** | **ENTREGA OPORTUNA** | **EVIDENCIA** | **% CUMPLIMIENTO PRODUCTO** |
| Gerencia Financiera | **100%** | **100%** | **88%** |
| Consultoría Jurídica | **0%** | **50%** | **82%** |
| Gerencia de Planificación y Proyectos | **100%** | **100%** | **81%** |
| Gerencia de Servicio y Mantenimiento | **100%** | **100%** | **80%** |
| Gerencia de Servicios Generales | **0%** | **50%** | **73%** |
| Gerencia Calidad | **0%** | **50%** | **70%** |
| Gerencia de Supervisión General | **100%** | **100%** | **69%** |
| Gerencia Administrativa | **100%** | **100%** | **62%** |
| Gerencia de Operaciones | **0%** | **0%** | **53%** |
| Gerencia Recursos Humanos | **100%** | **100%** | **50%** |
| Gerencia de Tecnología | **0%** | **50%** | **50%** |
| Gerencia de Relaciones Públicas | **0%** | **100%** | **42%** |
| Departamento de Seguridad Militar | **100%** | **0%** | **33%** |
| Dirección General | **0%** | **0%** | **0%** |
| **% de cumplimiento General** | **50%** | **64%** | **60%** |

En el cuadro observamos que el nivel de cumplimiento general para el trimestre fue de un 60%, evidenciándose que solo 4 gerencias lograron un nivel de cumplimiento por encima del 80%.

Se puede observar que la entrega oportuna del informe de evaluación por cada una de las gerencias, obtuvo un cumplimiento de un 50%, observándose que solo 7 gerencias entregaron a tiempo su evaluación.

En cuanto a la calidad de las evidencias y la entrega de las mismas como soporte de verificación del indicador y/o la actividades, se evidencia un cumplimento de un 64%, evidenciándose que solo 7 dependencias entregaron sus evidencias a tiempo y con la calidad requerida.

**Conclusiones**

1-Muchas de las actividades programadas no fueron ejecutadas debido a que en el primer trimestre, aun el presupuesto debe ser ajustado a lo que le fue aprobado a la institución, ya que muchas de ellas requerían de la apropiación de los recursos para su realización.

**MEJORAS**

1-Lograr de las gerencias y áreas, la entrega oportuna de la evaluación para el trimestre abril/junio 2018.

2-Mejorar las evidencias y la entrega oportuna conjuntamente con la evaluación.

**ELABORADO POR**

Gerencia de Planificación y Proyectos

Julio 2018